## PROGRAM  1  na  podporu  rozvoje  struktury

Podprogram  c)  Podpora celoživotního vzdělávání (kromě bodu ca)

Název projektu:	Podpora rozvoje infrastruktury Univerzity 3. věku na VŠCHT v Praze

Realizátor:		Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Odpovědný řešitel :	doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc.	
			Ústav počítačové a řídicí techniky 
 			(Milos.Kminek@vscht.cz)

Cíle projektu:

Cílem projektu je v průběhu let 2004 a 2005 zlepšit organizační zázemí pro studijní programy Univerzity 3. věku na VŠCHT a vybudovat počítačovou studovnu pro seniory.

Na VŠCHT v Praze probíhají v současné době 3 dvouleté programy celoživotního vzdělávání v rámci Univerzity 3. věku:

- Potraviny a výživa (Fakulta potravinářské a biochemické technologie)

- Ochrana životního prostředí (Fakulta technologie ochrany prostředí),

- Život s počítačem (Fakulta chemicko-inženýrská).

Organizačními jednotkami pro zajištění výuky jsou fakulty. Studijní program Potraviny a výživa běží již několik let, v současné době je v 1. ročníku zapsáno 46 studentů a ve 2. ročníku 27 studentů. Studijní program Ochrana životního prostředí běží prvním rokem a je v něm zapsáno 34 studentů. Studijní program Život s počítačem běží rovněž prvním rokem a je v něm zapsáno 30studentů; zájem by byl mnohem větší, ale omezení na 30 vyplývá z disponibilní kapacity počítačové učebny. O všechny tři stávající programy je značný zájem i do budoucnosti a podpora studia U3V je v souladu s programem dalšího rozvoje VŠCHT, proto se chceme zaměřit na zlepšení podmínek tohoto typu studia.

Koncepce a postup řešení projektu

Projekt je rozdělen do dvou let. V roce 2004 bylo možné vzhledem ke krátkému termínu pouze navrhnout koncepci technického i programového vybavení studovny, připravit podklady pro instalaci, připravit metodické a organizační zázemí, navrhnout základní studijní materiály pro studenty a nakoupit část technického a programového vybavení.

V roce 2005 bude vybudována počítačová studovna připojená na počítačovou síť VŠCHT a jejím prostřednictvím na Internet. Do této studovny budou mít posluchači U3V přednostní přístup v rozsahu cca 10 hodin každý pracovní den. Případnou volnou kapacitu studovny budou moci využívat studenti bakalářských a magisterských studijních programů VŠCHT. Právo přístupu bude dáno čipovou kartou, kterou mají všichni studenti VŠCHT, tedy i studenti U3V. Počítáme také s tím, že v určitých hodinách budou v počítačové studovně k dispozici učitelé, kteří budou poskytovat konzultace.

Na počítačích studovny bude instalováno základní programové vybavení stejné jako ve všech počítačových učebnách VŠCHT, tj. především operační systém Windows XP, MS Office 2003 a další programy, které jsou přístupné na intranetu VŠCHT. Prostřednictvím intranetu jsou k dispozici též velmi rozsáhlé služby Ústřední knihovny VŠCHT, kterých budou moci studenti U3V také využívat. Navíc bude zakoupeno a instalováno další programové vybavení podle potřeb výuky v jednotlivých programech U3V, např. programy pro počítačovou grafiku, přípravu webových stránek apod. Studenti budou mít též přístup do výukového systému Oracle iLearning VŠCHT, který se v současné době uvádí do zkušebního provozu.

Práce realizované v roce 2004

Na pracích na projektu se kromě odpovědného řešitele podíleli odpovědní pracovníci jednotlivých studijních programů U3V, pracovník Výpočetního centra VŠCHT a administrativní síla, celkem 6 lidí.

Z finančních prostředků projektu na rok 2004 byla především dovybavena administrativní centra U3V na výše uvedených třech fakultách, konkrétně byly zakoupeny 2 počítače, 2 barevné tiskárny a 2 skenery. Pro tato centra byl zakoupen i příslušný spotřební materiál (tonery pro tiskárny, CD média atd.).

Část prostředků byla použita na nákup technického a programového vybavení pro budoucí studovnu. Konkrétně se jedná o 3 skenery, 15 licencí grafického programu Zoner Photo Studio 7 a 4 licence programu InfoMapa. Se skenery a uvedenými programy budou pracovat studenti programu Život s počítačem a je tedy třeba, aby byly k dispozici i ve studovně. Nákup PC, potřebných síťových prvků a dalšího vybavení studovny byl po dohodě s koordinátorem projektu odložen na rok 2005, protože se musí odvíjet od konkrétní situace ve vybraných prostorách. Proto byl objem finančních prostředků projektu pro VŠCHT v roce 2004 nižší, než bylo původně navrhováno a částka pro rok 2005 by měla být naopak vyšší.

Přehled čerpání finančních prostředků

V následující tabulce je porovnáno předpokládané a skutečné čerpání finančních prostředků projektu podle jednotlivých kategorií. Poněkud více prostředků než se předpokládalo bylo vyčerpáno pro administrativní centra, kompenzováno to bylo nižší spotřebou materiálu a nižším čerpáním v kategorii různé. Důvodem k tomu byla snaha zajistit zhruba stejné vybavení všech tří administrativních center U3V na fakultách. Drobné přečerpání celkové částky bylo pokryto z prostředků VŠCHT.

| Položka | popis | rozpočet | skutečnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC pro studovnu | 0 | 0 |
| 2 | vybavení administrativních center | 120 000 | 156 913 |
| 3 | odměny řešitelům (vč. 35% odvodů) | 80 000 | 80 001 |
| 4 | materiál | 45 000 | 35 582 |
| 5 | služby | 0 | 0 |
| 6 | různé (další technické vybavení, software,...) | 90 000 | 62 858 |
|  | celkem | 335 000 | 335 354 |

V Praze dne 24. ledna 2005