| Vysoká škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2007 Formulář pro závěrečnou zprávu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: | 6. Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram: | d) Vytváření podmínek pro zajištění programů celoživotního vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Program celoživotního vzdělávání Nové trendy v elektronice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: | 01/2007 |  | Do: |  | 12/2007 |  |  |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: |  |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |  |  |
| Požadavek |  |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  | 0 |  |  |
| Čerpáno |  |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  | 0 |  |  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hlavní řešitel |  |  |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |  |  |
| Jméno: |  | Prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. |  |  |  |  |  | Prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást |  | Fakulta chemické technologie |  |  |  |  |  | Fakulta chemické technologie |  |  |  |  |
| Adresa/Web: |  | Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice |  |  |  |  |  | Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice |  |  |  |  |
| Telefon: |  | 220 445 156 |  |  |  |  |  | 220 445 156 |  |  |  |  |
| E-mail: |  | Jindrich.Leitner@vscht.cz |  |  |  |  |  | Jindrich.Leitner@vscht.cz |  |  |  |  |

| Jméno rektora: | Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cíle projektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | 1. Připravit základní koncepci jednotlivých bloků a témata 18-20 přednášek Bylo připraveno 20 přednášek ve třech tématických blocích (viz příloha) 2. Připravit obsahovou náplň jednotlivých přednášek Jednotlivé přednášky byly zpracovány ve formě počítačových (PowerPoint) prezentací. 3. Připravit studijní literaturu a učební pomůcky Bylo vytvořeno CD s počítačovými prezentacemi přednášek a další literaturou pro samostudium. 4. Zajistit propagaci kurzu mezi vybranými subjekty Kurz byl propagován formou placené inzerce v časopise Chemické Listy (č.1/2008) a přímým kontaktem ve vybraných podnicích a institucích. |  |  |  |
| - Kontrolova-telné výstupy | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | 1. Sylabus kurzu 2. Podrobné osnovy jednotlivých přednášek 3. Studijní materiály v elektronické podobě (PowerPointové prezentace resp. html a pdf formáty) Všechny výstupy projektu byly zcela splněny. |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu #### (vyplnit za celý projekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 290 | 290 |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 150 | ##### 150 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 0 | ##### 0 |
| 2.3 | ##### Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu | ##### 53 | ##### 52 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 68 | ##### 68 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 14 | ##### 15 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 5 | ##### 5 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 290 | 290 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka ( v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Odměny pro řešitele a spolupracovníky za práci vykonanou nad rámec pracovních povinností | 150 |
| ##### 2.3 | ##### Odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 35 % jsou dány ze zákona | 52 |
| ##### 2.4 | ##### 1. Nákup knih: ##### K.F. Brennan, A.S. Brown: Theory of Modern Electronic Semiconductor Devices, Wiley-VCH, 2002. ##### R. Waser (Ed.): Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices, Wiley-VCH, Berlin 2005. M. Henini: Dilute Nitride Semiconductors, Elsevier 2005. M. Okuyama, Y. Ishibashi: Ferroelectric Thin Films: Basic Properties and Device Physics for Memory Applications, Springer 2005. S.J. Pearton et al.: Gallium Nitride Processing for Electronics, Sensors and Spintronics, Springer 2006. W.J. Choyke et al. (Eds.): Silicon Carbid, Springer 2003. B.S. Bokstein et al.: Thermodynamics and Kinetics in Materials Scienec, Oxford University Press 2005. | 23 |
|  | 2. PC monitory (2 ks) + tiskárna | 18 |
|  | 3. Dataprojektor + plátno (částečná úhrada) | 10 |
|  | 4. Materiál pro podporu výuky – prvky pro demonstrace | 4 |
|  | ##### 5. Provozní materiál – tonery, paměťová média aj. | 13 |
| ##### 2.5 | ##### Propagace kurzu - inzerát v Chemických Listech č.1/2008 (6 tis. Kč). Upgrade software OriginPro 8.0 pro přípravu počítačových prezentací přednášek (9 tis. Kč). | 15 |
| ##### 2.6 | ##### Cestovné v rámci propagace kurzu | 5 |